Приложение № 1

к распоряжению № \_\_\_ от 21.06.2017

**План деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы среднего общего образования в условиях внедрения ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направления проектирования, соответствующие структурным компонентам Образовательной программы | Сроки и формы проектирования | Ответственные | Сроки и формы обсуждения результатов |
| 1. | Проектирование пояснительной записки | До 01.07.17г. | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В. | Педагогический совет, 08.2017г |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | До 01.07.17г. | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В. Иванова Е.А. | Административное совещание |
| 3. | Определение планируемых результатов освоения обучающимися образовательной программы | До 01.07.17г. | Руководители предметных ШМО | Педагогический совет, 08.2017г |
| 4. | Разработка учебного плана среднего общего образования | До 01.07.17г. Анализ документов | Мартьянова О.В. | Методический совет |
| 5. | Отбор и разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей | До 01.07.17г. Экспертная деятельность | Учителя-предметники | Заседание ШМО |
| 6. | Создание программы формирования УУД | До 10.07.17г. Аналитическая площадка | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В. Иванова Е.А. | Методический совет |
| 7. | Проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | До 25.08.17г. Аналитическая площадка | Иванова Е.А.  Грибова В.Ф. | Педагогический совет, 08.2017г |
| 8. | Создание программы формирования здорового образа жизни | До 25.08.17г. Аналитическая площадка | Иванова Е.А. Можаева Т.А. | Педагогический совет, 08.2017г |
| 9 | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения, коррекционной работы | До 25.08.17г. Аналитическая площадка | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В. Иванова Е.А. | Педагогический совет, 08.2017г |
| 10 | Создание системы оценки достижения планируемых результатов | До 25.08.17г. Моделирование в малых группах | Руководители предметных ШМО | Педагогический совет, 08.2017г |
| 11 | Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте | До25.08.17г. Моделирование в малых группах | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В. Иванова Е.А. | Методический совет |