Приложение 1

к распоряжению №\_\_\_ от 21.06.2017

**План мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО**

**в МОУ «Калитинская СОШ»**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Создать условия для организационного, нормативно-правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | | **Ожидаемый результат, форма контроля** |
| **1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| Создание рабочей группы в составе педагогов и администрации школы с целью подготовки организационно-методического и информационного сопровождения перехода на ФГОС СОО по предметным областям | июнь 2017г. | | Пеххо Е.Б., директор школы | распоряжение о создании рабочей группы |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | июнь 2017 г. | | Мартьянова О.В., руководитель рабочей группы | карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО |
| Анализ соответствия материально-технической базы школы реализации ОП СОО требованиям ФГОС СОО | июнь 2017 г. | | Пеххо Е.Б., директор школы | карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС СОО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | август 2017 | | Мартьянова О.В., зам. директора по УВР | внесение дополнений в план методической работы школы |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО. | в течение 2017-2019 гг. | | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В Иванова Е.А. | план повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Обеспечение участия педагогических работников в вебинарах различных уровней по вопросам ФГОС СОО | в течение 2017-2018 учебного года | | Мартьянова О.В Богатых Г.Т. | участие в вебинарах |
| Проведение совещаний при директоре о ходе подготовки к введению ФГОС СОО в школе | в течение 2017-2019 гг. | | Пеххо Е.Б. | аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана среднего общего образования в соответствии с Федеральным перечнем | июнь-август 2017,  в течение 2017-2018 учебного года | | Мартьянова О.В., Антипова Е.А. | оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС СОО | 1 раз в месяц | | Мартьянова О.В., рук. рабочей группы | решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС СОО | июнь 2017г. | | рабочая группа | карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС СОО |
| **2.Нормативное обеспечение введения СОО** | | | | |
| Внесение изменений и дополнений в Устав школы | по мере необходимости | | Пеххо Е.Б., директор школы | внесение изменений и дополнений в Устав школы |
| Разработка локальных актов по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС СОО | Август 2017 | | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В Иванова Е.А. | внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Разработка образовательной программы СОО | Июнь-август 2017 | | Мартьянова О.В., члены рабочей группы | образовательная программа СОО  МОУ «Калитинская СОШ» |
| Целевой раздел:  - пояснительная записка; |  | |
| -планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования; |  | |
| -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. |  | |
| Содержательный раздел:  - программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности |  | |
| - программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных |  | |
| - программа воспитания и социализации обучающихся |  | |
| - программа коррекционной работы. |  | |
| Организационный раздел:  - учебный план  -календарный учебный график  -план внеурочной деятельности |  | |
| - система условий реализации образовательной  программы |  | |
| Приведение должностных инструкций работников школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО | июнь-август 2017г. | | Пеххо Е.Б. | должностные инструкции |
| Формирование перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе школы в соответствии с ФГОС СОО | август 2017г. | | Мартьянова О.В Антипова Е.А. | список учебников, соответствующий требованиям ФГОС СОО |
| **3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО** | | | | |
| Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО | август-сентябрь 2017г. | | Мартьянова О.В Иванова Е.А. | должностные инструкции, опросные листы |
| Разработка плана повышения квалификации по вопросам ФГОС СОО | Июнь-август 2017 г. | | Мартьянова О.В Иванова Е.А | план повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014-2019 годы |
| Организация повышения квалификации учителей | в течение 2017-2018 учебного года,  2018-2019 учебного года | | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В | поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО |
| Определение степени готовности педагогических работников к реализации ФГОС СОО | сентябрь 2016- апрель 2017г. | | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В | анализ результатов анкетирования педагогов |
| Обеспечение участия педагогов в работе проблемных семинаров, вебинаров различных уровней по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | в течение года | | Мартьянова О.В | повышения квалификации педагогических работников |
| **4.Научно - методическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы. | в течение всего периода | | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В | изучение требований ФГОС к реализации образовательного процесса |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО | в течение года | | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В Иванова Е.А. | банк нормативных документов |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС СОО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | август-сентябрь 2017г. | | Мартьянова О.В | внесение дополнений в план методической работы школы |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля реализации ФГОС СОО | июнь-август 2017г. | | Пеххо Е.Б. Мартьянова О.В Иванова Е.А. | проект раздела плана ВШК на 2017-2018 учебный год |
| Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности | июнь-июль 2017г. | | руководители ШМО | рабочие программы, аннотации рабочих программ |
| Проведение тематических педагогических советов, семинаров-практикумов, мастер-классов | 2017-2019 гг. | | Мартьянова О.В руководители ШМО | Протоколы, метод.разработки |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | 2017-2019 гг. | | Мартьянова О.В руководители ШМО | Трансляция педагогического опыта на различном уровне |
| Формирования базы программ внеурочной деятельности | 2017-2019 гг. | | Иванова Е.А. | электронная база программ внеурочной деятельности |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| Обновление сайта школы с целью обеспечения широкого, постоянного доступа участников образовательных отношений к информации, связанной с подготовкой к переходу на ФГОС СОО | 2017-2019 гг. | | Богатых Г.Т. | Публикация материалов на сайте |
| Информирование родителей учащихся о подготовке к введению ФГОС СОО через школьный сайт | 2017-2019 гг. | | Мартьянова О.В | Размещение информации на сайте |
| Проведение родительских собраний в будущих 10-х классах | 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год | | Мартьянова О.В классные руководители | Протоколы собраний |
| **6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС СОО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2017 | | Пеххо Е.Б. Семененко И.А. | определение потребностей |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Июнь-август 2017 | | Пеххо Е.Б. | план мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса, оборудования учебных помещений материальным и техническим оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | в течение 2017 года | | Пеххо Е.Б. | оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Внесение изменений в локальные акты школы, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с нормативными актами, принятыми на муниципальном уровне | Август-сентябрь 2017 | | Пеххо Е.Б. | внесение изменений |